УТВЕРЖДЕНА

приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 26» от    30.12.2022     №   91

Дорожная карта

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО

в МБДОУ «Детский сад № 26»

| № п/ п | Мероприятия | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно–управленческое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования» с Приложением 1 «Дорожная карта по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО», Приложением 2 «Состав рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО», Приложением 3 «Положение о рабочей группе по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО » | декабрь 2022 | заведующий |
| 2 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО | январь- август 2023 | заведующий |
| 3 | Формирование банка данных нормативно- Правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО | январь- август2023 | заведующий |
| 4 | Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО » | февраль 2023 | заведующий |
| 5 | Организация деятельности рабочей группы по разработке Образовательной программы ДО в соответствие с ФОП ДО | январь – август 2023 | заведующий |

| 6 | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО) | февраль 2023 | заведующий |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО | апрель, май, август 2023 | заведующий |
| 8 | Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | август 2023 | заведующий |
| 9 | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП ДО | по мере необходи мости 2023 | заведующий |
| 10 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с01.09.2023 | август 2023 | заведующий |
| 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 11 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | март– май 2023 | заведующий |
| 12 | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО | апрель – май 2023 | заведующий |
| 13 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО | апрель– июнь 2023 | заведующий |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| 14 | Обеспечение методическими материалами педагоговпо сопровождению реализации ФОП ДО | февраль – август 2023 | заведующий |
| 15 | Внесение в план методической работы Мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО | февраль 2023 | заведующий |
| 16 | Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | февраль – август 2023 | заведующий |

| 17 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО | февраль – август 2023 | старший воспитатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП ДО | апрель - август 2023 | заведующий, рабочая группа |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 19 | Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач повозрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | февраль- март 2023 | старший воспитатель, педагоги |
| 20 | Сравнение реализуемой основной Образовательной программы и ФОП ДО, создать план корректировок и имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы | февраль- март 2023 | старший воспитатель, рабочая группа |
| 21 | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | январь – август 2023 | заведующий |
| 22 | Проведение родительских собраний, с Рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023 | апрель – август 2023 | старший воспитатель, педагоги |
| 23 | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО | до 1 апреля 2023 | старший воспитатель |
| 5. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 24 | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО | январь август 2023 | заведующий |
| 25 | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | январь - август 2023 | заведующий, заведующий хозяйством |
| 26 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП ДО | апрель 2023 | старший воспитатель |
| 27 | Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП ДО | февраль - август 2023 | заведующий хозяйством |

| 28 | Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО | июнь - август2023 | заведующий хозяйством |
| --- | --- | --- | --- |